广东技术师范学院

本科生毕业论文（设计）工作计划表（ 2015届）

二级学院名称（盖章） 计算机科学学院

专业名称 （师范类、非师范类）  计算机（师范、非师范方向）（133人）、软件工程（85人）、物联网（26人）、电子商务（师范、非师范方向）（55人）、 数学与应用数学（101人）、信息与计算科学（31人）、信息管理与信息系统（师范、非师范方向）（54人）  计算机应用技术（48人） 学生人数   533人    .

| 二级学院毕业论文（设计）工作领导小组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 |  |  | 职 称 |  |  | 职 务 |
| 组 长 | 陈潮填 |  |  | 教授 |  |  | 计科学院院长 |
|  | 唐晓辛 |  |  | 教授 |  |  | 计科学院副院长 |
| 组 员 | 方 刚 |  |  | 教授 |  |  | 计科学院副院长 |
|  | 肖政宏 |  |  | 教授 |  |  | 计科学院副院长 |
|  | 向 军 |  |  | 副教授 |  |  | 计算机系主任 |
|  | 谷震离 |  |  | 教授 |  |  | 信息管理系主任 |
|  | 肖黎明 |  |  | 教授 |  |  | 应用数学系主任 |
|  | 刘明学 |  |  | 教授 |  |  | 高数部系主任 |
|  | 胡 若 |  |  | 教授 |  |  | 电子商务系主任 |
|  | 刘晓勇 |  |  | 副教授 |  |  | 信息与计算科学系主任 |
|  | 林智勇 |  |  | 副教授 |  |  | 软件工程系主任 |
|  | 贾西平 |  |  | 副教授 |  |  | 物联网工程系主任 |
|  | 王宝海 |  |  | 副教授 |  |  | 计科学院实验中心主任 |
|  | 彭 平 |  |  | 教授 |  |  | 计科院督导组组长 |
|  | 熊新阶 |  |  | 教授 |  |  | 计科院督导组副组长 |
| 秘书 | 张 锐 |  |  | 讲师 |  |  | 学院教学秘书 |
|  | 马震远 |  |  | 讲师 |  |  | 学院科研秘书 |
|  | 刘志荣 |  |  | 高工 |  |  | 计科院督导组秘书 |
| 后勤 | 张秀兰 |  |  |  |  |  | 学院办公室主任 |
|  | 文香、盘茂杰 |  |  |  |  |  |  |
| 教务 | 徐 峰、郭好翠、林小满 |  |  |  |  |  |  |
| 专业名称 |  | 班级名称 | 毕业生数 |  | 指导教师数 | 负责指导的系、部 |  |
| 计算机科学与技术（11计科） |  |  | 40 |  | ≥6人 | 计算机系等 |  |
| 计算机科学与技术（11计师1班） |  |  | 26 |  | ≥5人 | 计算机系等 |  |
| 计算机科学与技术（11计师2班） |  |  | 33 |  | ≥7人 | 计算机系等 |  |
| 计算机科学与技术（11计师2班） |  |  | 34 |  | ≥7人 | 计算机系等 |  |
| 电子商务（11商本班） |  |  | 32 |  | ≥6人 | 电子商务系等 |  |
| 电子商务（11商师班） |  |  | 23 |  | ≥5人 | 电子商务系等 |  |
| 软件工程（11软件1班） |  |  | 42 |  | ≥8人 | 软件工程系等 |  |
| 软件工程（11软件2班） |  |  | 43 |  | ≥8人 | 软件工程系等 |  |
| 数学与应用数学（11数师1班） |  |  | 50 |  | ≥10人 | 应用数学系、高数部等 |  |
| 数学与应用数学（11数师2班） |  |  | 51 |  | ≥10人 | 应用数学系、高数部等 |  |
| 物联网工程（11物联网班） |  |  | 26 |  | ≥5人 | 物联网系等 |  |
| 信息与计算科学（11信计班） |  |  | 31 |  | ≥6人 | 信息与计算科学系等 |  |
| 信息管理与信息系统（11信管班） |  |  | 27 |  | ≥5人 | 信息管理系等 |  |
| 信息管理与信息系统（11信管班） |  |  | 27 |  | ≥5人 | 信息管理系等 |  |
| （本科生）合计 |  |  | 485 |  |  |  |  |
| 说明： 本届毕业设计（论文）指导，每位指导教师指导学生总数安排的一般原则是：教授指导3~12人，副教授/高工/博士指导3~10人，讲师/硕士指导2~7人。数学专业最高限额相应减3~4，同一班一个老师指导学生数原则不超过5名。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指导教师数 | 不要求参加全学院统一的本科毕业答辩，由信息管理系根据相关程序安排。 |  |
| 计算机科学与技术（12计专） |  |  | 48 |  | ≥10人 |  |  |
| （专科生）小计 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 注意： 指导教师初评不及格的，不能取得学院答辩资格，若学生强烈要求参加答辩，必须填写申请书按程序申请，申请人必须明确填写原因及理由，由学院审定是否准予参加答辩。毕业生必须严格要求自己，完成毕业设计（论文）任务；指导教师必须严格要求、精心指导，完成指导任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业论文（设计）工作安排计划（含组织选题与开题、毕业论文任务书、文献查阅与综述、外文资料翻译、论文指导与撰写、中期检查、论文答辩、成绩评定、质量分析与总结等各个环节的时间、内容与要求）： 第一阶段：组织选题与开题（2014年12月） 1、召开全院教师大会，布署11级本科生毕业论文工作，明确选题要求、指导要求、时间要求以及论文质量要求等，动员全院讲师（含硕士助教）以上的教师，关心与支持学院的毕业论文工作，积极报题。审核指导教师资格。 指导教师请于2014年12月12日前，提交毕业设计（论文）题目及拟题审批表（提交到所在系/部主任处，并审批。注意:不提交论文题目且没有学生选为指导教师的,一般不保证安排指导任务(记录该类教学任务为没有积极主动完成)），各系部汇总后发至学院教学秘书张锐老师处（30010181@qq.com）, 整理后供学生选择。 2、召开应届各专业本科毕业生大会（由各系主任负责），对毕业论文工作就学生方面进行重点布置与要求，同时公布课题的具体内容，组织学生进行自由选题。 毕业设计要求同一班级同学必须是一人一题，根据双向自愿选择原则，但要注意不能超出教师指导人数限制，并且同一老师在同一班级指导的同学原则不超过5名。 各毕业班学生选择好毕业论文选题后，统一报到学习委员（班长）处，于2015年1月7日前按班级单位填好表报送到学院教学秘书张锐老师（30010181@qq.com）处整理核对。 指导教师指导学生总数安排的一般原则是：教授指导3~12人，副教授/高工/博士指导3~10人，讲师/硕士指导2~7人。数学专业最高限额相应减3~4，另同一班指导学生数原则不超过5名。 3、组织完成毕业论文课题的选题、定题工作。 学院对超出应该指导人数规定的（教授指导3~12人，副教授/高工/博士指导3~10人，讲师/硕士/指导2~7人，数学专业最高限额相应减3~4。），学生，以及同一班同一老师指导人数超过5人的进行全院调整，并公布草案。 对于调整指导老师后的学生选题，需与新指定的指导老师商定，以班级为单位将更新后的汇总表发送到学院教学秘书张锐老师（30010181@qq.com）处整理。 4、总体指导关系确立，公布指导教师及学生名单。 2015年1月中旬，公布指导方案（初稿）、确定师生指导关系。 5、开题、启动 在学期结束前，指导教师与所指导的学生必须召开一次会议，布置落实毕业设计（论文）任务及落实开题等。师生应该及时沟通，确保毕业设计（论文）质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二阶段：毕业论文实施（2015年1月——2015年5月） 1、毕业论文指导老师根据专业培养目标和毕业论文工作要求于第8学期第2周之前完成毕业论文任务书的下达工作，导师与学生签字。一份交毕业生自行保管，一份交班级汇总以班级单位与开题报告、中期检查一并上交学院教务员（时间见下）。 2、第8学期第4周前以教师指导组为单位进行开题报告答辩。毕业生将开题报告（纸质稿和电子稿）交指导老师签署意见后交由班级汇总。 3、第8学期第4周后各毕业生必须进入毕业论文设计、实验阶段。 4、第8学期第8周中期检查：为了能保证毕业论文的顺利完成，指导教师于第8学期第10~11周对毕业课题的进展情况进行中期检查。了解每项课题的开展和进展情况，根据每个课题的不同进展，提出不同的要求，并及时解决和处理一些相关问题，保证课题能顺利进行。 5，第9周，各班上交a.《毕业设计任务书》、b.《开题报告》以及c.《中期检查表》三份文档（所有文档只交一份）至学院教务员处，要求内容齐全、签名等程序完毕，由（指导教师所在的）系主任审核签署意见。 6、第8学期第10周，开始组建学院各专业组答辩委员会。 第三阶段：总结、评定阶段（4月~5月）（以下具体时间根据实际情况微调，届时提前通知） 1、撰写论文，完成定稿。 4月20日之前，要求每个毕业生必须根据学校毕业论文的格式要求独立完成毕业论文初稿的撰写，并在指导教师的指导下，经修改、补充（要求至少三回合），于5月10日之前完成定稿。一律要求参见《毕业设计（论文）手册》按学校统一格式用A4纸打印、装钉。要求学生至少与指导老师联系6次(见面（至少3次）/电话/E-MAIL等)。 2、评定成绩，论文答辩。 （1）5月13日前指导教师组织小组答辩，5月15日前，学生毕业论文定稿，以各班为单位将以下资料交至教务员处： d,论文定稿 e指导记录表 f..小组答辩记录表（填写小组答辩记录） g.毕业答辩记录表（空白表） h．评价表（一）（二）（三）（其中（一）为指导老师小组答辩填写，（二）（三）为空表 i.学生个人光盘（含论文电子档、a-i表格中已有的电子文档，答辩PPT、设计作品及其他） 由教务员组织将学生毕业资料（a-i）入袋，按班级单位放好待评阅。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）学院组织的全员答辩前一周由学院教务科（员）根据分组情况将学生论文电子稿汇总发给相关答辩小组成员和毕业论文评审（评阅）专家（教师），评阅组由全体教师组成，均评7~9本，评阅后在教务员处登记，计入工作量，毕业论文纸质稿、开题报告、综述论文、外文资料翻译等材料发给各答辩小组组长。答辩前2天（评阅）专家（教师）完成评阅论文工作。 （3）指导教师推荐参加泛珠三角优秀毕业设计作品赛作品。 （4）5月30日前后，学院组织毕业答辩（全员分组答辩，具体时间另定）。以系和专业为单位进行全体学生论文答辩，依据学校及学院毕业论文评分标准，根据毕业论文、外文资料翻译、综述论文等撰写质量、毕业论文工作情况和论文答辩表现及指导老师的评价进行初评。初评成绩为“不及格”（或需要修改）的学生继续修改、完善、提升毕业设计（论文），申请再次答辩。在全体毕业生毕业论文答辩和专家论文评审意见的基础上，由答辩委员会评定最后成绩。 推荐参加泛珠三角优秀毕业设计作品。 答辩后一天内，专业答辩组主席及秘书负责将答辩文档（答辩记录、成绩汇总表等）整理好送到学院教务科（员）。 学院组织专业（班级）答辩（全员分组答辩）后2天内，举行优秀毕业论文认定（答辩）会，院系答辩委员会审核毕业设计成绩，并公示。 需要进一步修改完善的毕业论文定稿（电子稿、纸质稿）须在6月10日前交学院教务科（员）。 优秀毕业论文集组稿。各班完善毕业论文归档工作。 3、分析总结，完成推优工作。 6月8日—6月20日，在分别进行全体毕业生毕业论文答辩和专家论文评审意见的基础上，完成优秀毕业论文（设计）的推优工作。6月15日之前根据教育部教师司有关评估指标要求，对本届毕业生的毕业论文做出质量分析，认真填写好《本科生毕业论文质量分析表》。与此同时，学院将对本届毕业论文工作做全面的总结，找出各环节存在的问题与不足，并分析原因，研究弥补与解决的策略，把下一届的毕业论文工作做得更好。 处理收尾工作。 总结：各系总结毕业设计（论文）工作，并写出书面报告（成绩汇总、工作总结、质量分析、选题分析）报学院及学校教务处。 二级学院毕业论文（设计）工作领导小组负责人（签名）： 唐晓辛 2014年12月5日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式二份，一份留二级学院，一份交教务处实践教学科备案。